河  海  大  学  文  件

河海校财〔2009〕31号

────────────────────

关于印发《河海大学基本建设项目

全过程跟踪审计办法》的通知

各有关单位：

为了加强我校基本建设项目投资管理，规范工程建设行为，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，根据《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》、《中华人民共和国审计法》，结合学校实际情况，特制定《河海大学基本建设项目全过程跟踪审计办法》。现予印发，请遵照执行。

附件：河海大学基本建设项目全过程跟踪审计办法

二○○九年十二月十四日

主题词：基建  审计  办法  通知

河海大学校长办公室            2009年12月14日印发

录入：冯  捷                           校对：程晓芳

附件：

河海大学基本建设项目全过程跟踪审计办法

第一章  总  则

第一条  为了加强基本建设项目投资管理，规范工程建设行为，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，根据《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》、《中华人民共和国审计法》，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称全过程跟踪审计（简称跟踪审计）是指在基本建设工程实施过程中，审计部门对其投资、造价、工程管理等事项进行审计的方式。

第三条  根据基本建设项目的工程造价，由校园建设管理领导小组决定是否实行跟踪审计。

第四条  跟踪审计由学校审计处负责组织实施，具体工作委托招标确定的社会审计机构承担，并接受学校审计处的管理和监督，所需审计费用列入工程建设成本。

第二章  各部门及相关单位职责

第五条  学校审计处的职责：

1.负责跟踪审计工作的组织协调，处理跟踪审计过程中遇到的问题；

2.认真做好对社会审计机构的审查和委托工作，按学校合同管理办法签订委托合同；

3.审查跟踪审计实施方案，对其咨询意见和审计结果进行审查和确定；

4.审定最终的工程造价；

5.对受托社会审计机构的工作进行监督。

第六条  学校工程管理部门及相关职能部门职责：

1.支持和配合审计处开展跟踪审计工作；

2.按时向审计处、跟踪审计项目组提供相关资料；

3.协调工程建设监理和施工单位等各方，落实审计意见；

4.协同审计处及时解决跟踪审计中遇到的问题。

第七条  社会审计机构根据学校的委托合同，履行以下的职责：

1.遵照国家有关的法律法规，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任；

2.跟踪审计过程中，及时了解工程进展情况，形成详细的过程记录；

3.对工程设计概算、投标报价、经济洽商、工程进度款的支付、设备材料价格、索赔费用、竣工结算等进行审计，提供审计意见或咨询意见；

4.对招标文件、施工合同及分包合同的条款进行审查，提出改进意见或建议；

5.审查隐蔽工程，参与工程验收；
6.监督材料和设备的采购，审计材料和设备的价格；

7.对工程竣工结算进行审计并出具审计报告。

第三章  跟踪审计的主要内容

第八条  招投标阶段的主要内容:

1.招标文件的审计；

2.审查招投标程序的执行情况，并参与工程招标；

3.对工程量清单进行审核。

第九条  施工阶段的主要内容:

1.施工合同的审计，包括总承包合同和建设单位分包合同；

2.隐蔽工程的审计；

3.大宗材料及设备采购的审计；

4.工程进度款的审计；

5.工程变更及洽商费用的审计；

6.索赔费用的审计。

第十条  竣工结算阶段的主要内容:

1.审查竣工结算资料的完整性；

2.进行现场勘察，检查实际施工是否与竣工结算资料相符；

3.审计工程结算造价是否合规、合理。

第四章  跟踪审计的主要程序

第十一条  设计阶段的主要程序:

1.工程管理部门将签署意见的设计招标文件、设计合同送交跟踪审计项目组，审计项目组在3天内提出审计意见；

2.审计项目组审计设计概算并参与设计方案会审。

第十二条  招投标阶段的主要程序:

1.工程管理部门拟定的招标文件、评标办法在招标公告前7天向跟踪审计项目组提供；

2.跟踪审计项目组在5天内提出审计意见；

3.工程管理部门根据审计意见，对招标文件进行完善，报招投标管理机构批准后，开展招投标工作；

4.招标结束，编制工程量清单单位与中标单位完成工程量清单核对后，跟踪审计项目组对该工程量清单进行审核，并经各方确认。

5.确认后的工程量清单将作为工程决算依据，除发生变更外，不作调整。

第十三条  施工阶段的主要程序:

一、施工合同审计

1.工程管理部门草拟施工合同后送交跟踪审计项目组；

2.跟踪审计项目组在3天内提出审计意见；

3.工程管理部门根据审计意见，修订完善施工合同，并签订正式合同。

二、隐蔽工程审计

1.隐蔽工程应该在封闭前48小时内书面通知跟踪审计项目组；

2.跟踪审计项目组查看后提出审计意见；

3.工程管理部门根据审计意见落实并实施；

4.隐蔽工程验收必须要有监理、甲方现场代表、跟踪审计项目组造价工程师签字确认。

三、大宗材料设备采购审计

1.建设施工过程中需要甲、乙双方确认价格的材料和设备，在采购或招标采购前，应及时向跟踪审计项目组提供产品名称、规格、性能指标，暂估价格等资料；

2.跟踪审计项目组对上述资料进行综合评估，并参与材料设备的考察和采购招投标；

3.跟踪审计项目组经考察和市场询价后，提出该材料设备的建议价格和相关意见；

4.工程管理部门或施工单位根据审计意见，妥善组织相应材料设备招投标，促进厂商充分竞争，择优选购材料设备。

四、工程进度款审计

1.由施工单位提交当月的工程量统计资料和工程进度款支付申请；

2.监理和甲方现场代表审核，在3天内提出审核意见（经注册监理工程师代表签字）；

3.跟踪审计项目组审计，在3天内提出审计意见并签字（经注册造价工程师代表签字）；

4.工程管理部门根据审计意见，提请学校财务部门支付工程进度款。

五、工程洽商、变更审计

1.工程洽商、变更的要求，需由工程管理部门以书面形式提出，并且应与跟踪审计项目组协商一致后执行；

2.洽商、变更事项应在事前提交有关变更费用的书面材料，并附变更费用预算书；

3.监理和甲方现场代表对洽商、变更费用进行审核，提出审核意见（经注册监理工程师代表签字）；

4.跟踪审计项目组对洽商、变更费用进行审计，在3天内提出审计意见并签字（经注册造价工程师代表签字）；

5.工程管理部门根据审计意见，签订正式的洽商、变更合同或协议；

6.现场签证必须附有监理工程师代表、甲方现场代表和跟踪审计项目组的注册造价工程师代表签字，作为竣工结算依据，事后补办的一律无效。

六、工程索赔费用审计

1.施工单位在索赔事项发生后28天内提交"索赔申请报告书"和有关损失费用的书面材料；

2.施工监理人员和甲方现场代表对施工单位提交的报告进行审核，提出审核意见；

3.跟踪审计项目组进行审计，在3天内提出审计意见；

4.工程管理部门根据审计意见，按照建设工程造价管理部门的相关规定，与施工方落实索赔金额，作为结算依据。

第十四条  竣工结算阶段的主要程序

1.工程管理部门在接到施工单位竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内向跟踪审计项目组移送；

2.跟踪审计项目组进行竣工结算审计，出具审计意见；

3.财务处、工程管理部门按照审计意见及时进行竣工结算；

4.建设项目竣工结算结束后，跟踪审计项目组应进行跟踪审计工作总结，对审计工作的实施成效进行分析，形成有效意见和建议提交审计处，由审计处审核后报校领导审阅。

第五章  附  则

第十五条  本办法由学校审计部门负责解释。

第十六条  本办法自发布之日起执行。